## Feuil1
RABARIJAONA Angoty Fitia | ETU1970
Catégorie | Taches | Types | Détails | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Conception | Conception à la main | CMD | Table, Classe, quelques affichage | 20 | 55 | 0 | 100%
Gestion des données et script | Création des tables et données de test | Base | Table: Utilisateur, Genre, Profil, Etape, Coureur, Categorie, CategorieCoureur, TempsCoureur, Point, PointCoureur, Classement | 20 | 30 | 0 | 100%
Gestion authentification | Formulaire login admin | Affichage | Création de vue: Login, création de page de redirection: Index | 15 | 12 | 0 | 100%
Gestion authentification | Formulaire login admin | Affichage | Bouton de deconnexion | 5 | 1 | 0 | 100%
Gestion authentification | Formulaire login admin | Metier | Création de classe: Utilisateur, Profil | 5 | 3 | 0 | 100%
Gestion authentification | Formulaire login admin | Metier | Fonction: Deconnexion | 5 | 3 | 0 | 100%
Gestion authentification | Formulaire login admin | Metier | Fonction de vérification: check (Utilisateur), checkLogAdmin(AuthController). | 5 | 6 | 0 | 100%
Gestion authentification | Formulaire login admin | Intégration | Test du login | 15 | 16 | 0 | 100%
Gestion authentification | Formulaire login equipe | Affichage | Création de vue: LoginEquipe | 10 | 7 | 0 | 100%
Gestion authentification | Formulaire login equipe | Metier | Fonction de vérification: checkLogEquipe(AuthController). | 5 | 7 | 0 | 100%
Gestion authentification | Formulaire login equipe | Intégration | Test du login | 10 | 12 | 0 | 100%
Gestion affectation coureur étape | Liste des étapes | Affichage | Tableau + bouton affecter | 15 | 20 | 0 | 100%
Gestion affectation coureur étape | Liste des étapes | Métier | Création de classe: Etape | 4 | 5 | 0 | 100%
Gestion affectation coureur étape | Liste des étapes | Métier | Fonction qui prend tous les étapes qui ne sont pas encore fini: getAll(Etape) | 7 | 7 | 0 | 100%
Gestion affectation coureur étape | Liste des étapes | Intégration | Test de la liste | 15 | 20 | 0 | 100%
Gestion affectation coureur étape | Formulaire d'affectation | Affichage | Modal: liste deroulante des coureurs | 10 | 15 | 0 | 100%
Gestion affectation coureur étape | Formulaire d'affectation | Métier | Javascript: appelation des coureurs dans cette étape en ajax | 15 | 25 | 0 | 100%
Gestion affectation coureur étape | Formulaire d'affectation | Métier | Création de classe: EtapeViewModel: qui relie les etapes, utilisateur connecté et les coureurs | 5 | 3 | 0 | 100%
Gestion affectation coureur étape | Formulaire d'affectation | Intégration | Test de l'appelation ajax | 10 | 2 | 0 | 100%
Gestion affectation coureur étape | Formulaire d'affectation | Métier | Création de classe: Coureur | 5 | 7 | 0 | 100%
Gestion affectation coureur étape | Formulaire d'affectation | Métier | Création de la classe: TestCoureur | 4 | 3 | 0 | 100%
Gestion affectation coureur étape | Formulaire d'affectation | Métier | Fonction : Affectation(EquipeController) | 10 | 6 | 0 | 100%
Gestion affectation coureur étape | Formulaire d'affectation | Métier | Fonction: insert(TempsCoureur) qui insert juste dans le tempsCoureur sans l'heure_arrivee | 10 | 15 | 0 | 100%
Gestion affectation coureur étape | Formulaire d'affectation | Intégration | Test de l'affectation, redirection et gestion d'exception | 20 | 30 | 10 | 75%
Gestion affectation temps coureur | Liste des étapes | Affichage | Tableau + bouton affecter + bouton fin | 10 | 20 | 0 | 100%
Gestion affectation temps coureur | Liste des étapes | Métier | Liste | 5 | 6 | 0 | 100%
Gestion affectation temps coureur | Liste des étapes | Intégration | Test | 10 | 15 | 0 | 100%
Gestion affectation temps coureur | Formulaire d'affectation temps | Affichage | Modal: liste déroulante et input de type date-time-local | 15 | 13 | 0 | 100%
Gestion affectation temps coureur | Formulaire d'affectation temps | Métier | Javascript: appel ajax | 10 | 20 | 0 | 100%
Gestion affectation temps coureur | Formulaire d'affectation temps | Intégration | Test appel ajax | 10 | 30 | 0 | 100%
Gestion affectation temps coureur | Formulaire d'affectation temps | Métier | Fonction: GetCoureursForEtape(HomeController) | 20 | 45 | 0 | 100%
Gestion affectation temps coureur | Formulaire d'affectation temps | Métier | Fonction:Affecter(HomeController) | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion affectation temps coureur | Formulaire d'affectation temps | Métier | Fonction: update(TempsCoureur) qui change la colonne heure_arrivee avec l'heure respective | 15 | 22 | 0 | 100%
Gestion affectation temps coureur | Formulaire d'affectation temps | Intégration | Test Affectation | 15 | 45 | 0 | 100%
Réinitialisation | Nettoyage base de données | Affichage | Option SlideBar: Réinitialiser | 3 | 2 | 0 | 100%
Réinitialisation | Nettoyage base de données | Métier | Fonction: Réinitialiser(HomeController) | 10 | 16 | 0 | 100%
Réinitialisation | Nettoyage base de données | Métier | Création de classe: Reinitialisation + fonctions de réintialisation | 10 | 25 | 0 | 100%
Réinitialisation | Nettoyage base de données | Intégration | Test de la réinitialisation | 10 | 15 | 0 | 100%
Gestion classement | Classement général et points pour chaque étape | Affichage | Tableau | 10 | 20 | 0 | 100%
Gestion classement | Classement général et points pour chaque étape | Métier | Création de classe: Classement | 5 | 3 | 2 | 60%
Gestion classement | Classement général et points pour chaque étape | Métier | Fonction: GetClassementEtape(HomeController et EquipeController) | 5 | 13 | 0 | 100%
Gestion classement | Classement général et points pour chaque étape | Métier | Fonction: GetClassementEtape | 10 | 24 | 0 | 100%
Gestion classement | Classement général et points pour chaque étape | Base | Création de vue: VueClassementEtape | 15 | 26 | 0 | 100%
Gestion classement | Classement général et points pour chaque étape | Intégration | Test de vue de la liste | 20 | 25 | 0 | 100%
Gestion classement | Classement général par équipe | Affichage | Tableau | 10 | 20 | 0 | 100%
Gestion classement | Classement général par équipe | Métier | Création de classe: ClassementEquipe | 5 | 3 | 2 | 60%
Gestion classement | Classement général par équipe | Métier | GetClassementEquipe | 10 | 12 | 0 | 100%
Gestion classement | Classement général par équipe | Métier | Fonction :GetClassementEquipe(EquipeController et HomeController) | 10 | 11 | 0 | 100%
Gestion classement | Classement général par équipe | Base | Création de vue: VueClassementEquipes | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion classement | Classement général par équipe | Intégration | Test de vue de la liste | 20 | 17 | 0 | 100%
Gestion catégorie | Génération des catégories | Affichage | Création du bouton génerer categorie | 3 | 15 | 0 | 100%
Gestion catégorie | Génération des catégories | Métier | Fonction: GenerationCategorie(HomeController) qui gère la génération des catégorie | 3 | 5 | 0 | 100%
Gestion catégorie | Génération des catégories | Métier | Création de la classe Categorie | 3 | 5 | 0 | 100%
Gestion catégorie | Génération des catégories | Métier | Création de la fonction insertCatégorieCoureur(Catégorie) | 20 | 10 | 0 | 100%
Gestion classement | Classement général par équipe par catégorie | Affichage | Création de vue: ClassementCategorie | 5 | 10 | 0 | 100%
Gestion classement | Classement général par équipe par catégorie | Métier | Fonction : ClassementCategorie(EquipeController) | 15 | 18 | 0 | 100%
Gestion classement | Classement général par équipe par catégorie | Métier | Fonction: GetClassementCategorieFiltree(ClassementCategorie) | 15 | 45 | 0 | 100%
Gestion classement | Classement général par équipe par catégorie | Métier | Création de classe: ClassementCategorie | 5 | 3 | 0 | 100%
Gestion classement | Classement général par équipe par catégorie | Métier |  |  |  |  | #DIV/0!
Gestion classement | Classement général par équipe par catégorie | Métier |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | Métier |  |  |  |  | #DIV/0!
Autres | Vues | Base | Création de vues: v_etape_temps_coureur | 5 | 5 | 0 | 100%
Autres | Vues | Base | Création de vue: v_etape_coureur | 5 | 16 | 0 | 100%
Autres | Vues | Base | Création de vue: v_participant(vue de test) | 10 | 7 | 3 | 70%
Autres | Vues | Base | Création de vue: VueResultats | 17 | 20 | 0 | 100%
Autres | Données de test imprévus | Base | Point, PointCoureur, Classement |  | 30 | 0 | 100%
Autres | Requete update imprévus | Base | Etape, TempsCoureur |  | 8 | 0 | 100%
Gestion d'exceptions dans les formulaires |  |  |  | 45 | 45 | 90
|  |  |  | 684 | 1025 | 107 | 90.55%
|  |  |  | 11.4 | 17.0833 | 1.7833
*Valeur en Minutes
Estimation: | ny fotoana nieritreretana hahavitana azy
Temps passé | ny fotoana efa lany
Reste à faire | ny fotoana sisa (rehefa 0 io dia efa vita zany)
par défaut : Reste à faire = Estimation - Temps Passé